## Table1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие образования и молодежной политики
(наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.03.2024)
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование, молодежная политика»
1.1. | Основное мероприятие «Дошкольное образование»
1.1.1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 36006 | 8 657.50 | Количество воспитанников, человек | 501 | 501
1.1.2. | Обеспечение содежания занимаемых площадей, использемых в процессе оказания услуг (выполнения работ) в области дошкольного образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Площадь обслуживаемых зданий и сооружений, квадратный метр | 0 | 0
1.1.3. | Возмещение дополнительных затрат образовательным учреждениям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 5883 | 1 112.10 | Доля погашенной задолженности, образовавшейся в связи с дополнительными расходами, связанными с выполнением муниципального задания в текущем году, процент | 100 | 100
|  |  |  | 03 | 2402 | 0.00
1.1.4. | Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 329 | 32.60 | Количество детей, человек | 3 | 3
1.1.5. | Компенсация муниципальным образовательным учреждениям части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество учреждений, получивших компенсацию, единица | 6 | 0
1.1.6. | Компенсация расходов за осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, а также с детьми военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 222 | 72.50 | Кол-во детей -инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией, человек | 6 | 6
|  |  |  | 03 | 742 | 117.00
1.1.7. | Присмотр и уход | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 24401 | 7 052.40 | Количество воспитанников, человек | 501 | 501
1.2. | Основное мероприятие «Общее и дополнительное образование»
1.2.1. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 1392 | 253.60 | Количество классных руководителей, человек | 105 | 105
1.2.2. | Предоставление питания | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 1295 | 388.50 | Количество школ,предоставляющих питание, человек | 5 | 5
1.2.3. | Реализация дополнительных мер по повышению качества питания обучающихся | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 2696 | 296.60 | Количество обучающихся, охваченных питанием, человек | 963 | 963
|  |  |  | 03 | 868 | 67.60
1.2.4. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 11505 | 2 908.70 | Человеко- часы, человек | 262764 | 262764
1.2.5. | Реализация основных общеобразовательных программам начального общего образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 33711 | 8 259.20 | Количество обучающихся, человек | 713 | 713
1.2.6. | Реализация основных общеобразовательных программам основного общего образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 52735 | 12 920.10 | Количество обучающихся, человек | 936 | 936
1.2.7. | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 9446 | 2 357.30 | Количество обучающихся, человек | 205 | 205
1.2.8. | Организация ГИА и доставка экзаменационных материалов в пункт проведения экзаменов и экзаменационных работ на обработку в региональный центр обработки информации | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 965 | 0.00 | Количество мероприятий, единица | 10 | 0
|  |  |  | 03 | 15.8 | 5.80
1.2.9. | Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностьями здоровья,обучающихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 1153 | 293.30 | Количество детей, человек | 152 | 152
|  |  |  | 03 | 622 | 201.90
1.2.10. | Содержание детей в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 30360 | 9 985.50 | Количество детей, человек | 1753 | 1753
1.2.11. | Организация проведения торжественных и значимых мероприятий в сфере образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество мероприятий, единица | 20 | 0
1.2.12. | Возмещение дополнительных затрат образовательным учреждениям, реализующим основные образовательные программы начального общего,основного общего, среднего общего образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 9368 | 2 348.00 | Доля погашенной задолженности, образовавшейся в связи дополнительными расходами, связанными с выполнением муниципального задания, процент | 100 | 100
|  |  |  | 03 | 1845 | 0.00
1.2.13. | Возмещение дополнительных затрат образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 1322 | 0.00 | Доля погашенной задолженности, образовавшейся в связи с дополнительными расходами, связанными с выполнением муниципального задания в текущем году, процент | 100 | 0
1.2.14. | Содержание детей в пришкольных интернатах | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 1855 | 0.00 | Количество человек, человек | 27 | 0
1.2.15. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 2918 | 666.80 | Количество обучающихся, человек | 1740 | 1740
1.2.16. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 8026 | 1 716.10 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, процент | 100 | 100
|  |  |  | 03 | 80 | 17.30
1.2.17. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 г. № 448 | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 8359 | 2 050.70 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, процент | 100 | 100
1.2.18. | Обеспечение функционирования муниципального опорного центра (МОЦ), направленного на организационное, методическое и аналитическое сопровождение дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 130 | 0.00 | Количество консультаций, единица | 20 | 0
1.3. | Основное мероприятие «Молодёжная политика»
1.3.1. | Возмещение дополнительных затрат муниципальным учреждениям в сфере молодёжной политики | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 188 | 0.00 | Доля погашенной задолженности,образовавшейся в связи с дополнительными расходами, связанными с выполнением муниципального задания в текущем году, процент | 100 | 0
1.3.2. | Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 845 | 211.30 | Количество мероприятий, единица | 10 | 3
1.3.3. | Организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество мероприятий, единица | 10 | 0
1.3.4. | Организация мероприятий по выявлению и чествованию одаренных детей | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество мероприятий, единица | 1 | 0
1.3.5. | Стипендии одаренным детям | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество обучающихся, человек | 14 | 0
1.3.6. | Организация занятости молодёжи, в том числе в летний каникулярный период | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 70 | 0.00 | Количество детей, человек | 70 | 0
1.3.7. | Организация детского отдыха и оздоровления | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество детей, человек | 18 | 0
1.4. | Основное мероприятие «Формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения Себежского района, внедрение здорового образа жизни»
1.4.1. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 261 | 65.30 | Количество мероприятий, единица | 20 | 5
1.4.2. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов, проведение отборочных соревнований, экипировка сборных команд, отдельных спортсменов, уплата членских взносов для участия в соревнованиях, а так же участие сборных команд и отдельных спортсменов в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, в том числе включенных в Единый Календарный план | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 173 | 0.00 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, процент | 33 | 33
|  |  |  | 03 | 82.7 | 65.70
1.4.3. | Обеспечение участия в официальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 2106 | 526.50 | Количество мероприятий, единица | 30 | 8
1.4.4. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 |  | 0.00 | Количество мероприятий, штука | 20 | 0
1.5. | Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы, строительство, реконструкция и ремонт зданий муниципальных образовательных организаций»
1.5.1. | Ремонт муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 1246.4 | 1 190.40 | Количество отремонтированных муниципальных учреждений, единица | 1 | 1
1.5.2. | Приобретение учебников для пополнения фондов школьных библиотек для обеспечения всех учащихся общеобразовательных организаций бесплатными учебниками | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 3686 | 0.00 | Количество приобретённых учебников, штука | 1 | 0
1.6. | Основное мероприятие ««Федеральный проект «Успех каждого ребенка»»
1.7. | Основное мероприятие «Федеральный проект "Современная школа"»
1.7.1. | Строительство образовательных учреждений в рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 334996.5 | 34 017.50 | Количество учреждений, в которых созданы современные комфортные условия обучения в соответствии с требованием СанПиН и ФГОС, единица | 1 | 1
|  |  |  | 03 | 3759.8 | 343.60
1.7.2. | Строительство пристройки к зданию МБОУ "Кузнецовская СОШ" в д.Кузнецовка | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 56175.5 | 0.00 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях района, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства, место | 1 | 0
|  |  |  | 03 | 630.5 | 0.00
1.8. | Основное мероприятие «Федеральный проект "Спорт - норма жизни"»
1.9. | Основное мероприятие «Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"»
1.10. | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
1.10. | Основное мероприятие «Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"»
1.10.1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в рабочих поселках (поселках городского типа) и сельских населенных пунктах на территории Себежского района | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 1820 | 292.00 | Количество граждан, получивших поддержку, единица | 107 | 107
1.10.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 1199 | 338.50 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, единица | 5 | 5
1.10.2. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 4011 | 738.20 | Количество граждан, получивших компенсацию, единица | 559 | 559
1.10.3. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 600 | 0.00 | Количество граждан, получивших социальные выплаты, единица | 6 | 0