## Table1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обеспечение безопасности граждан на территории Себежского района
(наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.03.2024)
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан, ускорение реагирования и повышения качества взаимодействия экстренных оперативных служб при обращении к ним населения»
1.1. | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан»
1.1.1. | Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Себежском районе | Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, организованных в образовательных учреждениях, единица | 5 | 0
1.1.2. | Профилактика правонарушений и асоциального поведения граждан | Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 31 | 0.00 | Количество организованных мероприятий по профилактике правонарушений, единица | 5 | 0 | Планируется использование во 2 квартале 2024 года
|  |  |  | 03 | 53 | 0.00
1.1.3. | Участие обучающихся в мероприятиях, направленных на профилактику употребления наркотических веществ, алкоголя и табакокурения | Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 25 | 0.00 | Количество мероприятий, единица | 5 | 0 | Планируется использование во 2 квартале 2024 года
1.1.4. | Участие в мероприятиях по повышению уровня антитеррористической защищенности | Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности, единица | 1 | 0
1.2. | Основное мероприятие «Ускорение реагирования и повышения качества взаимодействия экстренных оперативных служб при обращении к ним населения»
1.2.1. | Ускорение реагирования и повышения качества взаимодействия экстренных оперативных служб при обращении к ним населения | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 2150 | 538.00 | Количество дней в году работы ЭДДС, дней | 365 | 0 | Планируется использование во 2 квартале 2024 года
[7 empty] | Время реагирования дежурной смены на обращение, минут | 365 | 0 | Планируется использование во 2 квартале 2024 года
1.2.2. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 03 | 267 | 0.00 | Осуществление мероприятия, единица | 1 | 0 | Использование по мере необходимости, в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда Администрации района на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий от 26.08.2016 № 411
1.2.3. | Обеспечение безопасности информации, проведение контроля эффективности защиты объекта вычислительной техники (АРМ), проведение аттестационных испытаний на право обработки сведений составляющих государственную тайну | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество выполненных мероприятий, единица | 0 | 0
1.2.4. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе мест массового пребывания людей | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество выполненных мероприятий, единица | 1 | 0
1.3. | Основное мероприятие «Повышение уровня пограничной безопасности на территории Себежского района путем привлечения граждан для участия на добровольных началах в защите Государственной границы»
1.3.1. | Ежемесячное материальное стимулирование граждан, участвующих в составе добровольных народных дружин в защите государственной границы Российской Федерации | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 02 | 1350 | 0.00 | Количество граждан, получивших материальное стимулирование, человек | 68 | 0 | Планируется использование во 2 квартале 2024 года
|  |  |  | 03 | 13.6 | 0.00
1.3.2. | Ежегодное поощрение добровольных дружинников за активное участие и заслуги в защите государственной границы Российской Федерации | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество граждан, получивших поощрения, человек | 0 | 0
1.3.3. | Материальное обеспечение деятельности добровольных народных дружин по защите государственной границы Российской Федерации | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество добровольных народных дружин, человек | 0 | 0
1.3.4. | Изготовление и установка информационных стендов и предупредительных знаков, содержащих материалы о пределах пограничной зоны и правилах пограничного режима | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество установленных знаков, стендов, единица | 0 | 0
1.3.5. | Обучение и повышение квалификации сотрудников определенных для взаимодействия с Отдела (погк) в г. Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество сотрудников, прошедших обучение, повысивших квалификацию, человек | 0 | 0
1.3.6. | Проведение совместно с Отдела (погк) в г. Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области торжественных и праздничных мероприятий, посвященных Дню пограничника 28 мая | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, единица | 0 | 0
1.3.7. | Организация деятельности отрядов «Юных друзей пограничников» в образовательных учреждениях района | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество созданных отрядов, единица | 1 | 0
1.4. | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности мест массового пребывания людей»
1.4.1. | Обеспечение пожарной безопасности здания Администрации Себежского района | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количетво проведенных мероприятий, единица | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий информационного, профилактического, технического и иного характера, направленных на создание эффективной системы противодействия терроризму и экстремизму»
1.5.1. | Методическое и информационное обеспечение деятельности органов местной самоуправления по формированию толерантного сознания и профилактике терроризма и экстремизма | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество публикаций в средствах массовой информации, единица | 4 | 0
1.5.2. | Проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, единица | 26 | 0
1.5.3. | Проведение учений и тренировок на объектах культуры и образования по отработке действий населения, взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Себежского района | 01.01.2024 - 31.12.2028 |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, единица | 26 | 0
Начальник отдела по делам ГО и ЧС, МП и ЕДДС Администрации Себежского района В.Е. Вязовский